УТВЕРЖДЕНО

Решение Миорского районного 	исполнительного комитета

12.01.2018 г. № 35

в редакции решения Миорского районного исполнительного комитета

26.09.2018 г. № 681

| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2018 года |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 01.01.18 г. | План финансирования |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры | 482 | 482 | июнь | август | 121997 в т.ч.модернизация 5418 | 106859,52 |  | 106859,52 |  | 61066 | 45793,52 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Октябрьская в г. Миоры | 262 | 262 | май | июнь | 67678 | 46130,1 |  | 46130,1 |  | 15189 | 30941,1 |
|  | Итого | 744 | 744 |  |  | 389637 | 152989,6 |  | 152989,62 |  | 76255 | 76734,62 |
| Раздел II.Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 574 |  | сентябрь 2018г. | январь 2019г. | 145770 | 119758,68 |  | 20000 |  |  | 20000 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул. Коммунистическая в г. Миоры | 1260 |  | июль | декабрь | 199962 в т.ч.модернизация 6721 | 169967,77 |  | 94662,38 |  | 73045 | 21617,38 |
|  | Итого | 1834 |  |  |  | 145770 | 289726,45 |  | 114662,38 |  | 73045 | 41617,38 |
| Раздел III. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры | 482 | 482 | январь | февраль |  | 3208,23 |  | 3208,23 |  |  | 3208,23 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 1260 | 1260 | январь | февраль |  | 4793,11 |  | 4793,11 |  |  | 4793,11 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул.Октябрьская в г. Миоры | 262 | 262 | январь | февраль |  | 2307,73 |  | 2307,73 |  |  | 2307,73 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 574 | 574 | февраль | март |  | 5093,74 |  | 5093,74 |  |  | 5093,74 |
|  |  | 2578 | 2578 |  |  |  | 15402,81 |  | 15402,81 |  |  | 15402,81 |
| Раздел IV. Затраты заказчика |
| 1 | по четырем объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | экспертиза, декларир., стройнадзор. |  |  |  |  |  | 4611,46 |  | 4611,46 |  |  | 4611,46 |
| 3 | авторский и технический надзор |  |  |  |  |  | 3973,1 |  | 3973,1 |  |  | 3973,1 |
| 4 | итого |  |  |  |  |  | 8584,56 |  | 8584,56 |  |  | 8584,56 |
|  | всего по разделам I - IV | 2578 | 744 |  |  | 535407,00 | 466703,44 |  | 291639,37 |  | 149 300,00 | 142339,37 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м, рублей | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры | 2,5 | июнь | август | 221,7 | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт вентшахт, дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, ремонт лоджий, замена экранов лоджий, восстановление отмостки | подрядчики |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул. Коммунистическая в г. Миоры | 3 | июль | декабрь | 135 | ремонт кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки | хозспособ |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Октябрьская в г. Миоры | 2 | май | июнь | 176 | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки | хозспособ |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры | 2,5 | сентябрь | январь 2019 | 209 | ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт, дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска,восстановление отмостки | подрядчики |